INFORMACIJĄ APIE VISAGINO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACINĖS NAŠTOS MAŽINIMO PRIEMONIŲ, ĮTRAUKTŲ Į VISAGINO SAVIVALDYBĖS 2022-2024 M. STRATEGINĮ VEIKLOS PLANĄ, VYKDYMĄ UŽ 2022 M. I PUSMETĮ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Administracinės naštos mažinimo priemonės | Priemonės įgyvendinimo terminas | Atsakingi vykdytojai | Informaciją apie priemonės įgyvendinimą |
| Teisės aktų el. sklaida:skelbiamus savivaldybės teisės aktus aktualizuoti teisės aktų paieškos sistemoje | 2022-12-31 | Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriusViešųjų pirkimų skyriusVidaus administravimo ir informacinių technologijų skyrius | Įgyvendinimas tęsiamasAtliktas IS pirkimas tesės aktų aktualizavimo paslaugai, atlikta DVS Kontora ir IS sinchronizacija dėl duomenų atidavimo, vyksta sistemos derinimo techniniai darbai |
| Atlikti Visagino savivaldybės kapinių skaitmeninimą (atliktas kapinių skaitmeninimas leis administracijai šiuolaikiškai ir greitai atsakyti į gyventojų užklausas, suteikti reikalingas paslaugas, išduoti leidimus laidoti ir kaupti visus duomenis susijusius su kapaviečių priežiūra) | 2022 – 2024 m. | Aplinkos tvarkymo skyriusViešųjų pirkimų skyriusVidaus administravimo ir informacinių technologijų skyrius | Įgyvendinimas tęsiamas 2022 m. lėšų neskirta, planuojama įgyvendinti 2023 metais (skyrus lėšas) |
| Skatinti asmenis ar ūkio subjektus naudotis el. paslaugomis savivaldybės interneto svetainėje. | Kartą per ketvirtį | Visi savivaldybės administracijos skyriai | Įgyvendinimas tęsiamasInformacija paskelbta <https://www.visaginas.lt/naujienos/kvieciame-aktyviau-naudotis-el.-paslaugomis/6617> |
| Peržiūrėti priimtus Visagino savivaldybės tarybos sprendimus, reglamentuojančius administracinių paslaugų teikimo aprašymus ir įvertinus perteklinius informacinius įpareigojimus (ataskaitų teikimo dažnumą, popierinių dokumentų teikimą, terminus ir pan.) juos atnaujinti. | 2022 m. | Vietinio ūkio valdymo ir statybos skyriusStrateginio planavimo ir investicijų valdymo skyriusViešosios tvarkos ir rinkliavų skyriusArchitektūros ir teritorijų planavimo skyriusŠvietimo, kultūros, sporto ir valstybinės kalbos kontrolės skyrius | Įgyvendinimas tęsiamasAdministracinė naštą mažinančių pakeistų ir naujai priimtų teisės aktų skaičius – 2 vnt.Pripažintas netekusiu galios Visagino savivaldybės tarybos 2008 m. kovo 20 d. sprendimas Nr.TS-38 „Dėl vietinės rinkliavos už leidimus atlikti žemės kasinėjimo darbus miesto gatvėse, pravažiavimuose, šaligatviuose, aikštėse, žaliuosiuose plotuose“ su visais pakeitimais ir papildymais.Visagino savivaldybės tarybos 2016-06-30 sprendimas Nr.TS-126 „Dėl Visagino savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programų, finansuojamų savivaldybės biudžeto lėšomis, atrankos ir finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (2022-02-18 Nr. TS-9 redakcija) |
| Kartą per pusmetį teikti informaciją apie Administracinės naštos mažinimo plano priemonių įgyvendinimą Centralizuotam savivaldybės vidaus audito skyriui  | Kartą per pusmetį | Visi savivaldybės administracijos skyriai ir į padalinius neįeinantys valstybės tarnautojai | Įgyvendinimas tęsiamas2022-07-28 raštu Nr.9-1034 pateikta informacija apie Visagino savivaldybės administracinės naštos mažinimo priemonių plano įgyvendinimą už 2022 m. I pusmetį |
| Savivaldybės interneto svetainėje paskelbti informaciją apie administracinės naštos mažinimo priemonių vykdymą. | Iki 2022-07-30 | Vidaus administravimo ir informacinių technologijų skyriusCentralizuoto savivaldybės vidaus audito skyrius | ĮgyvendintaInformacija paskelbta<https://www.visaginas.lt/administracines-nastos-mazinimas/186>  |
| Nurodyti ir įvertinti praėjusio ataskaitinio laikotarpio administracinės naštos mažinimo priemonių vykdymo rezultatus tarybos veiklos ataskaitoje | Iki 2022-05-01 | Visagino savivaldybės taryba | ĮgyvendintaVisagino savivaldybės 2021 m. veiklos ataskaitoje paskelbti praėjusio laikotarpio Administracinės naštos mažinimo priemonių vykdymo rezultatai  |